**План-график реализации комплексного проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ключевого события (мероприятия) | Срок выполнения ключевого события (мероприятия) | | | | | Результат выполнения ключевого события  (образец, макет, стенд, отчет и др.) с указанием  требований к нему |
| 30.09.2023 | 30.09.2024 | 30.09.2025 | 30.09.2026 | 30.09.2027 |
| **I. Создание научно-технического задела в рамках комплексного проекта** | | | | | | | |
| 1. | Разработка КД на опытные образцы изделий:  - соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-14Р24;  - соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-14В24;  - соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-24Р35;  - соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-24В35;  - соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-37Р35;  - соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-37В35;  - адаптер А2-24 с резьбой М24;  - адаптер А2-35 с резьбой М35;  - держатель предохранителей серии Mega;  - держатель предохранителей серии Midi;  - соединитель низкочастотный цилиндрический СНЦ3-7/45Р;  - соединитель низкочастотный цилиндрический СНЦ3-7/45В;  - соединитель прямоугольный СП-18ВУ;  - соединитель прямоугольный СП-15ВУ;  - соединитель прямоугольный СП-12ВУ;  - соединитель прямоугольный СП-18ВП;  - соединитель прямоугольный минусовой СПМ-21ВП. | + |  |  |  |  | Комплект КД |
| 2. | Разработка ТД на опытные образцы изделий:  - соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-14Р24;  - соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-14В24;  - соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-24Р35;  - соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-24В35;  - соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-37Р35;  - соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-37В35;  - адаптер А2-24 с резьбой М24;  - адаптер А2-35 с резьбой М35;  - держатель предохранителей серии Mega;  - держатель предохранителей серии Midi;  - соединитель низкочастотный цилиндрический СНЦ3-7/45Р;  - соединитель низкочастотный цилиндрический СНЦ3-7/45В;  - соединитель прямоугольный СП-18ВУ;  - соединитель прямоугольный СП-15ВУ;  - соединитель прямоугольный СП-12ВУ;  - соединитель прямоугольный СП-18ВП;  - соединитель прямоугольный минусовой СПМ-21ВП. | + |  |  |  |  | Комплект ТД |
| 3. | Изготовление опытных образцов изделий:  - соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-14Р24;  - соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-14В24;  - соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-24Р35;  - соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-24В35;  - соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-37Р35;  - соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-37В35;  - адаптер А2-24 с резьбой М24;  - адаптер А2-35 с резьбой М35;  - держатель предохранителей серии Mega;  - держатель предохранителей серии Midi;  - соединитель низкочастотный цилиндрический СНЦ3-7/45Р;  - соединитель низкочастотный цилиндрический СНЦ3-7/45В;  - соединитель прямоугольный СП-18ВУ;  - соединитель прямоугольный СП-15ВУ;  - соединитель прямоугольный СП-12ВУ;  - соединитель прямоугольный СП-18ВП;  - соединитель прямоугольный минусовой СПМ-21ВП. | + |  |  |  |  | Протокол по изготовлению опытных образцов |
| 4. | Проведение испытаний опытных образцов изделий:  - соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-14Р24;  - соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-14В24;  - соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-24Р35;  - соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-24В35;  - соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-37Р35;  - соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-37В35;  - адаптер А2-24 с резьбой М24;  - адаптер А2-35 с резьбой М35;  - держатель предохранителей серии Mega;  - держатель предохранителей серии Midi;  - соединитель низкочастотный цилиндрический СНЦ3-7/45Р;  - соединитель низкочастотный цилиндрический СНЦ3-7/45В;  - соединитель прямоугольный СП-18ВУ;  - соединитель прямоугольный СП-15ВУ;  - соединитель прямоугольный СП-12ВУ;  - соединитель прямоугольный СП-18ВП;  - соединитель прямоугольный минусовой СПМ-21ВП. | + |  |  |  |  | Протокол испытаний опытных образцов |
| 5. | Корректировка КД и ТД с присвоением литеры «А» на изделия:  - соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-14Р24;  - соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-14В24;  - соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-24Р35;  - соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-24В35;  - соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-37Р35;  - соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-37В35;  - адаптер А2-24 с резьбой М24;  - адаптер А2-35 с резьбой М35;  - держатель предохранителей серии Mega;  - держатель предохранителей серии Midi;  - соединитель низкочастотный цилиндрический СНЦ3-7/45Р;  - соединитель низкочастотный цилиндрический СНЦ3-7/45В;  - соединитель прямоугольный СП-18ВУ;  - соединитель прямоугольный СП-15ВУ;  - соединитель прямоугольный СП-12ВУ;  - соединитель прямоугольный СП-18ВП;  - соединитель прямоугольный минусовой СПМ-21ВП. | + |  |  |  |  | Комплект КД литеры «А»;  Комплект ТД литеры «А»; |
| 6. | Разработка КД на опытные образцы изделий:  - предохранители серии Mega;  - предохранители серии Midi. |  | + |  |  |  | Комплект КД |
| 7. | Разработка ТД на опытные образцы изделий:  - предохранители серии Mega;  - предохранители серии Midi. |  | + |  |  |  | Комплект ТД |
| 8. | Изготовление опытных образцов изделий:  - предохранители серии Mega;  - предохранители серии Midi. |  | + |  |  |  | Протокол по изготовлению опытных образцов |
| 9. | Проведение испытаний опытных образцов изделий:  - предохранители серии Mega;  - предохранители серии Midi. |  | + |  |  |  | Протокол испытаний опытных образцов |
| 10. | Корректировка КД и ТД с присвоением литеры «А» на изделия:  - предохранители серии Mega;  - предохранители серии Midi. |  | + |  |  |  | Комплект КД литеры «А»;  Комплект ТД литеры «А»; |
| **II. Организация производства продукции и вывод на рынок** | | | | | | | |
| 1. | Объем реализации продукции на сумму не менее 23 115 326,36 руб. с НДС | + |  |  |  |  | Отчёт |
| 2. | Объем реализации продукции на сумму не менее 45 204 294,83 руб. с НДС |  | + |  |  |  | Отчёт |
| 3. | Объем реализации продукции на сумму не менее 47 362 232,69 руб. с НДС |  |  | + |  |  | Отчёт |
| 4. | Объем реализации продукции на сумму не менее 47 696 459,15 руб. с НДС |  |  |  | + |  | Отчёт |
| 5. | Объем реализации продукции на сумму не менее 17 494 659,37 руб. с НДС |  |  |  |  | + | Отчёт |